Приложение 1

к приказу ОО от 19.09.2015г. №153-а

ПЛАН

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ)

на территории Болховского района

| № | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации |
| Нормативно--правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г. - май 2016 г. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана- графика введения ФГ ОС ОВЗ образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ |
| 1.2 | Участие в проведении обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г. - август 2016 г. | Сбор и анализ информации по параметрам анализа | Участие в опросах, экспертных сессиях |
| 1.3 | Участие члена координационной группы в разработке разъяснений по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ | постоянно | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по разъяснению отдельных вопросов введения ФГОС ОВЗ | Использование разъяснений в практической деятельности |
| 1.4 | Анализ материалов для проведения мониторинга результатов внедрения ФГОС ОВЗ в Болховском районе и направление их в ИУУ | сентябрь 2015 г. - декабрь 2016 г. | Сбор материалов для проведения мониторинга результатов внедрения ФГОС ОВЗ | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях |
| 1.5 | Участие члена координационной группы в экспертизе примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | постоянно | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ |
| 2 | Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1 | Создание рабочей группы но введению ФГОС ОВЗ в районе | сентябрь 2015 г. | Участие в работе рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в регионе | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.2 | Организация совещаний и семинаров по вопросу разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | постоянно | Доведение информации до образовательных организаций | Использование информации в практической деятельности |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1 | Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г - декабрь 2016 г. | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.2 | Организация и координация деятельности стажировочных площадок по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г. — декабрь 2016 г. | Участие педагогических работников образовательных организаций в стажировках | Участие педагогических работников образовательных организаций в стажировках |
| 3.3 | Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях | постоянно | Привлечение и сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Определение наставников для молодых специалистов |
| 4 | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1 | Учет методических рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки РФ, по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | постоянно | Учет методических рекомендаций при формировании государственных заданий образовательным организациям | Эффективное планирование расходов средств |
| 4.2 | Участие в проведении мониторинга финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях ФГОС ОВЗ | Сентябрь, декабрь 2015 г. | Разработка нормативно- правового акта, утверждающего значение финансового норматива и корректирующих коэффициентов к нему на обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций в соответствии с ФГОС ОВЗ. Подготовка муниципальных заданий с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 5 | Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1 | Проведение муниципальных совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС | 2015-2016 годы | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в районных и областных мероприятиях. | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 5.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 -2016 годы | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ | Подготовка публикаций в СМИ о ходе реализации ФГОС ОВЗ, размещение информации на сайтах образовательных организаций |